IASO206 GLP毒理、生物分布研究

IASO206是慢病毒注射液，可以转到T淋巴细胞生成CAR-T，然后靶向清除 BCMA阳性的肿瘤细胞及浆细胞。可以通过外周血流式检测CAR-T细胞，成像检测肿瘤负荷（H929-luc细胞血液瘤成像），反应PK/PD。临床拟采用静脉注射给药，单次给药。

- GLP毒理试验（HSC小鼠尾静脉荷H929-luc血液瘤）（入组220只HSC小鼠，委托方提供）（预实验正在开展）

非模型组不接种肿瘤，模型组接种肿瘤

非模型制剂对照组、非模型高剂量组，模型制剂对照组，模型低剂量组、模型高剂量组。每组44只小鼠，分成3各亚组（毒理16只、分布12只、TK16只）。两个解剖时间点（CAR-T峰值，week8）病理分析及组织分布。

| 研究内容 |  | 分析事项及分析内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分析事项 | 分析方法 | 样本 | 时间点 |
| 毒理研究 | 毒理亚组 | 一般临床观察 | 研究全程：生存、体重、临床观察、局部刺激观察 |  |  |
|  |  | 临床病理学 | 血液学、血生化、骨髓涂片 | 血液、骨髓 （每个时间点n=8） | CAR-T峰值时（week2-3）、 Week8 |
|  |  | 组织病理 | 重量、大体观察、镜下观察 | 组织样本 （每个时间点n=8） |  |
|  |  | 细胞因子分析 | 人源10因子、及鼠源6因子 |  |  |
| 生物分布研究 | 分布亚组 | 一般临床观察 | 研究全程：生存、体重、临床观察、局部刺激观察 |  |  |
|  |  | 血液及组织基因整合拷贝数 | qPCR | 血液 12个组织 （每个时间点n=6） | CAR-T峰值时（week2-3）、 Week8 |
|  |  | 血液及组织基因整合分布 | 原位杂交（RNAscope) | 血液、骨髓 12个组织 （每个时间点n=5） |  |
|  |  | 脱落研究 | RT-qPCR | 粪便 | 24h、week1、week2、week8 |
| 卫星组 | TK亚组 | 一般临床观察 | 研究全程：生存、体重、临床观察、局部刺激观察 |  |  |
|  |  | 血液T、B、CAR-T检测 | 流式细胞术 （绝对计数、比例） | 血液（半数小鼠，交替采血） | Pre，week1，week2，week3，week4， week6，week8 |
|  | 伴随致瘤性研究、安全药理 |  |  |  |  |

- 病毒载体生物分布研究

大鼠模型

对照组、给药组（临床计划最高剂量）；

外周血病毒PK（参照抗体采血时间点：pre、5min、30min、2h、6h、12h、24h、48h、week1）；组织病毒分布（2h、24h、week1）；（病毒载体基本2天就被清除干净）（RT-qPCR）

- 细胞永生化试验

- 制剂安全性（体外溶血试验、血管和肌肉刺激试验、主动致敏试验）

中、美同时申报，要求SEND、欧美籍病理同行评审

（拟于7月底8月初开展）